## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT... (hidden)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 60
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión de cobro oportuno …el análisis de la muestra evidencia que la presentación de la demanda se produjo años después de la constitución en mora de la cuota a cargo del palmicultor...En el caso de las cuotas no declaradas, aforadas por la Auditoría Interna-FFP y con conformidad de la DIAN, el certificado de la deuda expedido por el RL se realiza entre 3 a 4 años después del aforo... | …"inoportuna gestión de cobro para la recuperación de cartera..." "...inoportuna gestión por parte del Administrador del FFP, en lo que corresponde al cobro coactivo de la cuota de contribución parafiscal, exponiéndose al riesgo de prescripción de las obligaciones". | 1. Realizar ajuste al proceso de cartera de manera transversal, que incluya la gestión de Recaudos y Pagos, Auditoría Interna de los FPP y Secretaria Jurídica, incorporando a los mismos acuerdos de niveles de servicio y actualización de mapas de riesgo | 1.1.Revisar los procesos actuales, ajustar y formalizar los mismos | Proceso transversal de Cartera de los FPP actualizado | 1 | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  |  |  | Freddy Olaya Fernando Pardo Pardo Paula Garavito | 388 | -2
[7 empty] | 1.2. Elaborar y publicar los acuerdos de niveles de servicio que se deriven del proceso transversal de cartera de los FPP actualizado | Acuerdos de niveles de servicio publicados | 3 | 2022-05-02 | 2022-07-30
[7 empty] | 1.3. Ajustar los mapas de riesgo asociados al proceso y formalizar los mismos de acuerdo con los procesos de la Federación | Mapas de riesgo actualizados y aprobados por los responsables de proceso | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-30
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Impuesto sobre las Ventas Proyectos de Inversión …se observa que Fedepalma facturó un mayor valor al FFP al evidenciarse que, para determinar la base gravable del Impuesto a las Ventas, incluyó como gastos el rubro 5115 de impuesto de ICA, el cual no debe hacer parte de la base para calcular otro impuesto. | .."Lo anterior originado en la indebida aplicación del Estatuto Tributario, en lo concerniente a los ítems que forman parte de la base gravable del impuesto a las ventas, generando un mayor valor facturado que fue asumido por el Fondo de Fomento Palmero, por valor de $9.312.343, afectando la disponibilidad de recursos para cumplir con sus objetivos". | 2. Realizar consulta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN respecto de la aplicación del Estatuto Tributario, asociado a la Base Gravable para el cálculo del IVA, en la ejecución de proyectos ejecutados por Fedepalma que incluye el gasto de impuestos territoriales | 2.1. Elaborar y enviar consulta a la DIAN | Consulta a la DIAN realizada | 1 | 2022-02-02 | 2022-05-31 |  |  |  | Freddy Olaya Lyda Castellanos | 307 | -83
[7 empty] | 2.2 Realizar ajuste al proceso de determinación de la base gravable del IVA de acuerdo con el pronunciamiento de la DIAN a la consulta realizada | Proceso revisado y ajustado si procede | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-31
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Consistencia de la Información ..."Del análisis a los resultados reportados en tres proyectos de inversión ejecutados por Cenipalma, con recursos del FFP, se encontraron diferencias entre dos fuentes oficiales de información: el Informe de labores Cenipalma 2020 y los Informes finales de ejecución de proyectos elaborados por los supervisores de cada proyecto" | ..."Esta situación, ocasionada por deficiencias en la actividad de monitoreo como parte del control interno, lo cual dificulta contrastar la información que se presenta en relación con el cumplimiento de las metas y los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión." | 3. Capacitación al personal involucrado en la elaboración de los informes de gestión del FFP y de Cenipalma sobre el reporte consistente de los resultados de los proyectos de inversión sectorial con fundamento en una única fuente de información que corresponde a los informes de ejecución de los proyectos | 3.1. Capacitación a los investigadores y extensionistas de Cenipalma sobre importancia de la consistencia de la información en los reportes de ejecución de proyectos de inversión sectorial como fuente oficial de uso de los recursos del FFP en los informes de gestión de Cenipalma y el propio Fondo | Número de capacitaciones | 1 | 2022-01-17 | 2022-02-28 | 6 |  |  | Jhon Sebastián Castiblanco | 361 | -29
|  | 24: 3.2. Monitoreo a la toma de información para el informe de gestión de Cenipalma de una única fuente que corresponde al reporte de ejecución de proyectos FFP. En caso que el informe de gestión de Cenipalma no incluya todos los datos de los reportes del FFP, se dejará nota explícita refiriendo tal situación y remitiendo al informe de gestión del FFP; 28: Informe de gestión de Cenipalma e Informe de gestión del FFP; 31: 2; 32: 2022-01-31; 36: 2022-06-30; 40: 22 | Elzbieta Bochno Hernandez
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## AVANCE 14-06-2022 (hidden)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 60
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión de cobro oportuno …el análisis de la muestra evidencia que la presentación de la demanda se produjo años después de la constitución en mora de la cuota a cargo del palmicultor...En el caso de las cuotas no declaradas, aforadas por la Auditoría Interna-FFP y con conformidad de la DIAN, el certificado de la deuda expedido por el RL se realiza entre 3 a 4 años después del aforo... | …"inoportuna gestión de cobro para la recuperación de cartera..." "...inoportuna gestión por parte del Administrador del FFP, en lo que corresponde al cobro coactivo de la cuota de contribución parafiscal, exponiéndose al riesgo de prescripción de las obligaciones". | 1. Realizar ajuste al proceso de cartera de manera transversal, que incluya la gestión de Recaudos y Pagos, Auditoría Interna de los FPP y Secretaria Jurídica, incorporando a los mismos acuerdos de niveles de servicio y actualización de mapas de riesgo | 1.1.Revisar los procesos actuales, ajustar y formalizar los mismos | Proceso transversal de Cartera de los FPP actualizado | 1 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 13 | 1 | Se realiza la revisión integral del subproceso de recaudo y cobro de cartera FPP, a partir del cual se realizaron modificaciones a sus procedimientos. Adicionalmente, para la Auditoría Interna FPP se actualizó el subproceso de certificación de deuda y se creó un nuevo subproceso para la fiscalización a evasores de las contribuciones parafiscales palmeras. | Freddy Olaya Sonia Catalina Gómez Paula Garavito | 388 | -2
[7 empty] | 1.2. Elaborar y publicar los acuerdos de niveles de servicio que se deriven del proceso transversal de cartera de los FPP actualizado | Acuerdos de niveles de servicio publicados | 3 | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 13 | 3 | Los acuerdos de niveles de servicio se incorporan a subprocesos de recaudo y cobro de cartera FPP, certificación de deuda y fiscalización a evasores de las contribuciones parafiscales palmeras, así como a sus procedimientos, en estos se definen los responsables, actividades y tiempos de respuesta.
[7 empty] | 1.3. Ajustar los mapas de riesgo asociados al proceso y formalizar los mismos de acuerdo con los procesos de la Federación | Mapas de riesgo actualizados y aprobados por los responsables de proceso | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 13 | 0.2 | Una vez actualizados los procedimientos con las actividades de control, se da inició a la revisión y ajuste de las matrices de riesgo de los procesos de Recaudos y Pagos, y de la Auditoría Interna de los Fondos Parafiscales Palmeros.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Impuesto sobre las Ventas Proyectos de Inversión …se observa que Fedepalma facturó un mayor valor al FFP al evidenciarse que, para determinar la base gravable del Impuesto a las Ventas, incluyó como gastos el rubro 5115 de impuesto de ICA, el cual no debe hacer parte de la base para calcular otro impuesto. | .."Lo anterior originado en la indebida aplicación del Estatuto Tributario, en lo concerniente a los ítems que forman parte de la base gravable del impuesto a las ventas, generando un mayor valor facturado que fue asumido por el Fondo de Fomento Palmero, por valor de $9.312.343, afectando la disponibilidad de recursos para cumplir con sus objetivos". | 2. Realizar consulta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN respecto de la aplicación del Estatuto Tributario, asociado a la Base Gravable para el cálculo del IVA, en la ejecución de proyectos ejecutados por Fedepalma que incluye el gasto de impuestos territoriales | 2.1. Elaborar y enviar consulta a la DIAN | Consulta a la DIAN realizada | 1 | 2022-02-02 | 2022-05-31 | 17 | 1 | El 31-05-2022 se realiza consulta a la DIAN respecto de la aplicación del Estatuto Tributario, asociado a la base gravable para el cálculo del IVA, en la ejecución de proyectos ejecutados por Fedepalma que incluye el gasto de impuestos territoriales generando el radicado No. 202282140100058815. | Freddy Olaya Lyda Castellanos | 307 | -83
[7 empty] | 2.2 Realizar ajuste al proceso de determinación de la base gravable del IVA de acuerdo con el pronunciamiento de la DIAN a la consulta realizada | Proceso revisado y ajustado si procede | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 31 | 1 | Una vez recibida la respuesta de la DIAN, la cual se estima para el 25 de julio de 2022, se dará inicio a esta actividad.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Consistencia de la Información ..."Del análisis a los resultados reportados en tres proyectos de inversión ejecutados por Cenipalma, con recursos del FFP, se encontraron diferencias entre dos fuentes oficiales de información: el Informe de labores Cenipalma 2020 y los Informes finales de ejecución de proyectos elaborados por los supervisores de cada proyecto" | ..."Esta situación, ocasionada por deficiencias en la actividad de monitoreo como parte del control interno, lo cual dificulta contrastar la información que se presenta en relación con el cumplimiento de las metas y los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión." | 3. Capacitación al personal involucrado en la elaboración de los informes de gestión del FFP y de Cenipalma sobre el reporte consistente de los resultados de los proyectos de inversión sectorial con fundamento en una única fuente de información que corresponde a los informes de ejecución de los proyectos | 3.1. Capacitación a los investigadores y extensionistas de Cenipalma sobre importancia de la consistencia de la información en los reportes de ejecución de proyectos de inversión sectorial como fuente oficial de uso de los recursos del FFP en los informes de gestión de Cenipalma y el propio Fondo | Número de capacitaciones | 1 | 2022-01-17 | 2022-02-28 | 6 | 1 | Se realizó capacitación a los Investigadores y Extensionistas sobre la ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FFP Y REPORTES A ENTES DE CONTROL, en el marco del taller anual, el pasado 27-01-2022, por Jhon Sebastián Castiblanco, Líder de Inversión Sectorial. | Jhon Sebastián Castiblanco | 361 | -29
[7 empty] | 3.2. Monitoreo a la toma de información para el informe de gestión de Cenipalma de una única fuente que corresponde al reporte de ejecución de proyectos FFP. En caso que el informe de gestión de Cenipalma no incluya todos los datos de los reportes del FFP, se dejará nota explícita refiriendo tal situación y remitiendo al informe de gestión del FFP | Informe de gestión de Cenipalma e Informe de gestión del FFP | 2 | 2022-01-31 | 2022-06-30 | 22 | 2 | Se realizó validación de la información de la ejecución de los proyectos de inversión sectorial a partir de los informes de ejecución y acta de cierre, y se establecieron controles para garantizar la consistencia entre estos reportes y los informes de gestión de los Fondos Parafiscales Palmeros y Cenipalma para la vigencia 2021. Estos están disponibles en la página de https://fedepalma.info/ | Elzbieta Bochno Hernandez
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## 31-12-2022
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 60
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión de cobro oportuno …el análisis de la muestra evidencia que la presentación de la demanda se produjo años después de la constitución en mora de la cuota a cargo del palmicultor...En el caso de las cuotas no declaradas, aforadas por la Auditoría Interna-FFP y con conformidad de la DIAN, el certificado de la deuda expedido por el RL se realiza entre 3 a 4 años después del aforo... | …"inoportuna gestión de cobro para la recuperación de cartera..." "...inoportuna gestión por parte del Administrador del FFP, en lo que corresponde al cobro coactivo de la cuota de contribución parafiscal, exponiéndose al riesgo de prescripción de las obligaciones". | 1. Realizar ajuste al proceso de cartera de manera transversal, que incluya la gestión de Recaudos y Pagos, Auditoría Interna de los FPP y Secretaria Jurídica, incorporando a los mismos acuerdos de niveles de servicio y actualización de mapas de riesgo | 1.1.Revisar los procesos actuales, ajustar y formalizar los mismos | Proceso transversal de Cartera de los FPP actualizado | 1 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 13 | 1 | Se realiza la revisión integral del subproceso de recaudo y cobro de cartera FPP, a partir del cual se realizaron modificaciones a sus procedimientos. Adicionalmente, para la Auditoría Interna FPP se actualizó el subproceso de certificación de deuda y se creó un nuevo subproceso para la fiscalización a evasores de las contribuciones parafiscales palmeras. | 388 | -2
[7 empty] | 1.2. Elaborar y publicar los acuerdos de niveles de servicio que se deriven del proceso transversal de cartera de los FPP actualizado | Acuerdos de niveles de servicio publicados | 3 | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 13 | 3 | Los acuerdos de niveles de servicio se incorporan a subprocesos de recaudo y cobro de cartera FPP, certificación de deuda y fiscalización a evasores de las contribuciones parafiscales palmeras, así como a sus procedimientos, en estos se definen los responsables, actividades y tiempos de respuesta.
[7 empty] | 1.3. Ajustar los mapas de riesgo asociados al proceso y formalizar los mismos de acuerdo con los procesos de la Federación | Mapas de riesgo actualizados y aprobados por los responsables de proceso | 3 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 13 | 3 | A partir de la redefinición de los procesos arriba señalados, se surtió la revisión y ajuste de las matrices de riesgo de Recuados y Pagos, Auditoría Interna de los FPP y Secretaría Jurídica.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Impuesto sobre las Ventas Proyectos de Inversión …se observa que Fedepalma facturó un mayor valor al FFP al evidenciarse que, para determinar la base gravable del Impuesto a las Ventas, incluyó como gastos el rubro 5115 de impuesto de ICA, el cual no debe hacer parte de la base para calcular otro impuesto. | .."Lo anterior originado en la indebida aplicación del Estatuto Tributario, en lo concerniente a los ítems que forman parte de la base gravable del impuesto a las ventas, generando un mayor valor facturado que fue asumido por el Fondo de Fomento Palmero, por valor de $9.312.343, afectando la disponibilidad de recursos para cumplir con sus objetivos". | 2. Realizar consulta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN respecto de la aplicación del Estatuto Tributario, asociado a la Base Gravable para el cálculo del IVA, en la ejecución de proyectos ejecutados por Fedepalma que incluye el gasto de impuestos territoriales | 2.1. Elaborar y enviar consulta a la DIAN | Consulta a la DIAN realizada | 1 | 2022-02-02 | 2022-05-31 | 17 | 1 | El 31-05-2022 se realiza consulta a la DIAN respecto de la aplicación del Estatuto Tributario, asociado a la base gravable para el cálculo del IVA, en la ejecución de proyectos ejecutados por Fedepalma que incluye el gasto de impuestos territoriales generando el radicado No. 202282140100058815. | 307 | -83
[7 empty] | 2.2 Realizar ajuste al proceso de determinación de la base gravable del IVA de acuerdo con el pronunciamiento de la DIAN a la consulta realizada | Proceso revisado y ajustado si procede | 1 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 31 | 1 | Del concepto de la DIAN y de MPV Abogados & CÍA se concluye que Fedepalma debe discriminar todos los gastos y costos en los que incurre para el desarrollo de los proyectos y que tal circunstancia no da lugar para que se detraiga, de la base del IVA, el importe atribuible a los impuestos pagados, toda vez que no hay norma que le ordene, a los deudores del IVA, la resta de esos montos.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Consistencia de la Información ..."Del análisis a los resultados reportados en tres proyectos de inversión ejecutados por Cenipalma, con recursos del FFP, se encontraron diferencias entre dos fuentes oficiales de información: el Informe de labores Cenipalma 2020 y los Informes finales de ejecución de proyectos elaborados por los supervisores de cada proyecto" | ..."Esta situación, ocasionada por deficiencias en la actividad de monitoreo como parte del control interno, lo cual dificulta contrastar la información que se presenta en relación con el cumplimiento de las metas y los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión." | 3. Capacitación al personal involucrado en la elaboración de los informes de gestión del FFP y de Cenipalma sobre el reporte consistente de los resultados de los proyectos de inversión sectorial con fundamento en una única fuente de información que corresponde a los informes de ejecución de los proyectos | 3.1. Capacitación a los investigadores y extensionistas de Cenipalma sobre importancia de la consistencia de la información en los reportes de ejecución de proyectos de inversión sectorial como fuente oficial de uso de los recursos del FFP en los informes de gestión de Cenipalma y el propio Fondo | Número de capacitaciones | 1 | 2022-01-17 | 2022-02-28 | 6 | 1 | Se realizó capacitación a los Investigadores y Extensionistas sobre la ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FFP Y REPORTES A ENTES DE CONTROL, en el marco del taller anual, el pasado 27-01-2022, por Jhon Sebastián Castiblanco, Líder de Inversión Sectorial. | 361 | -29
[7 empty] | 3.2. Monitoreo a la toma de información para el informe de gestión de Cenipalma de una única fuente que corresponde al reporte de ejecución de proyectos FFP. En caso que el informe de gestión de Cenipalma no incluya todos los datos de los reportes del FFP, se dejará nota explícita refiriendo tal situación y remitiendo al informe de gestión del FFP | Informe de gestión de Cenipalma e Informe de gestión del FFP | 2 | 2022-01-31 | 2022-06-30 | 22 | 2 | Se realizó validación de la información de la ejecución de los proyectos de inversión sectorial a partir de los informes de ejecución y acta de cierre, y se establecieron controles para garantizar la consistencia entre estos reportes y los informes de gestión de los Fondos Parafiscales Palmeros y Cenipalma para la vigencia 2021. Estos están disponibles en la página de https://fedepalma.info/
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## CERTIFICACIÓN (hidden)
ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN
1. Realizar ajuste al proceso de cartera de manera transversal, que incluya la gestión de Recaudos y Pagos, Auditoría Interna de los FPP y Secretaria Jurídica, incorporando a los mismos acuerdos de niveles de servicio y actualización de mapas de riesgo | 1.1.Revisar los procesos actuales, ajustar y formalizar los mismos | Ejecutada al 100% y de forma oportuna | Se realizaron pruebas de auditoría sobre las evidencias de ejecución de las actividades y se comprobó que los procesos y los controles fueron diseñados y se encuentran en etapa de implementación.
1.2. Elaborar y publicar los acuerdos de niveles de servicio que se deriven del proceso transversal de cartera de los FPP actualizado
1.3. Ajustar los mapas de riesgo asociados al proceso y formalizar los mismos de acuerdo con los procesos de la Federación
2. Realizar consulta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN respecto de la aplicación del Estatuto Tributario, asociado a la Base Gravable para el cálculo del IVA, en la ejecución de proyectos ejecutados por Fedepalma que incluye el gasto de impuestos territoriales | 2.1. Elaborar y enviar consulta a la DIAN | Ejecutada al 100% y de forma oportuna | Del concepto de la DIAN y de MPV Abogados & CÍA se concluye que Fedepalma debe discriminar todos los gastos y costos en los que incurre para el desarrollo de los proyectos y que tal circunstancia no da lugar para que se detraiga, de la base del IVA, el importe atribuible a los impuestos pagados, toda vez que no hay norma que le ordene, a los deudores del IVA, la resta de esos montos. En consecuencia, no se debe realizar ningún ajuste a la determinación de la base gravable de los proyectos de Fedepalma con el Fondo de Fomento Palmero.
2.2 Realizar ajuste al proceso de determinación de la base gravable del IVA de acuerdo con el pronunciamiento de la DIAN a la consulta realizada
3. Capacitación al personal involucrado en la elaboración de los informes de gestión del FFP y de Cenipalma sobre el reporte consistente de los resultados de los proyectos de inversión sectorial con fundamento en una única fuente de información que corresponde a los informes de ejecución de los proyectos | 3.1. Capacitación a los investigadores y extensionistas de Cenipalma sobre importancia de la consistencia de la información en los reportes de ejecución de proyectos de inversión sectorial como fuente oficial de uso de los recursos del FFP en los informes de gestión de Cenipalma y el propio Fondo | Ejecutada al 100% y de forma oportuna | Se realizaron pruebas de auditoría sobre las evidencias de ejecución de las actividades y se comprobó su eficacia.
3.2. Monitoreo a la toma de información para el informe de gestión de Cenipalma de una única fuente que corresponde al reporte de ejecución de proyectos FFP. En caso que el informe de gestión de Cenipalma no incluya todos los datos de los reportes del FFP, se dejará nota explícita refiriendo tal situación y remitiendo al informe de gestión del FFP