## Suscripción-PlandeMejoramiento (hidden)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 60
| Fecha | 2019-01-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | Responsable | Participantes
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | deficiencias en la aplicación del método de intervención, que puede originar la llegada de plagas que causarían daños mayores en las plantaciones.. Se observó que el personal técnico responsable de realizar la verificación de las palmas enfermas, maneja y aplica criterios distintos a los formulados por CENIPALMA y que fueron adoptados por el ICA en la Resolución 4170/14. | 1.1. Revisar y proponer los ajustes necesarios en la reglamentación fitosanitaria del ICA. | 1.1.1 Propuesta de ajuste a la reglamentación fitosanitaria con los procedimientos de eliminación puntual de palmas por afectación fitosanitaria. | Documento de propuesta | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 |  |  | Julián F. Becerra Encinales
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.2. Fortalecer las acciones de transferencia de tecnología y capacitación en temas fitosanitarios y reglamentación del ICA en la Zona Norte. | 1.2.1. Actividades de transferencia de tecnología y capacitación específicas en temas fitosanitarios de manejo de PC desarrolladas en la zona norte. | Número de Beneficiaros de los eventos de transferencia de tecnología y capacitación en manejo de PC, Zona Norte. | 150 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 |  |  | Julián F. Becerra Encinales Pedro Alexander Pérez Rojas Jorge Alonso Beltrán
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.3 Fortalecer el rol de los supervisores de contratos de la Coordinación de manejo sanitario de Cenipalma. | 1.3.1. Capacitación al personal de la Coordinación de manejo Sanitario sobre el rol de supervisión de contratos. | Número de capacitaciones | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 |  |  | Julián F. Becerra Encinales Elzbieta Bochno Hernández Betty Martínez
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.1 Diagnóstico de los núcleos palmeros con baja adopción de recomendaciones técnicas formuladas por Cenipalma, en cuanto al manejo sanitario y nuevas siembras. | Documento de diagnóstico. | 1 | 2019-02-02 | 2019-07-31 | 25.5714 |  |  | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.2. Actividades de transferencia de tecnología en manejo de PC e híbrido en la zona norte, priorizando los núcleos palmeros de baja adopción como resultado del diagnóstico. | % de eventos de capacitación realizados en núcleos de baja adopción en zona norte. | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 21.7143 |  |  | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.1. Ajuste al Formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” conjuntamente entre Servicios Administrativos y Gestión Financiera. | Formato ajustado con aprobación de la Dirección de la USC. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 |  |  | Juan Carlos Ballesteros Uriza
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | La situación se presenta por cuanto FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en un formato...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.2. Actualización del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”en el Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Oficina de Gestión Organizacional. | Formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/9” actualizado y publicado. | 1 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 4.2857 |  |  | Juan Carlos Ballesteros Uriza |  | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.3. Comunicación de los cambios del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” a la organización. | Comunicación de los cambios. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 |  |  | Juan Carlos Ballesteros Uriza
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 |  |  | Juan Carlos Ballesteros Uriza
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.2 Creación, aprobación y comunicación del procedimiento de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Procedimiento de suministro de herramienta de trabajo través de auxilio de rodamiento de vehículos aprobado, publicado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 |  |  | Juan Carlos Ballesteros Uriza
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago.En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.3 Revisión de los acuerdos de suministro de herramientas de trabajo relacionado con los vehículos, verificación de su cumplimiento y adelantar las acciones que correspondan. | Lista de verificación con las acciones a adelantar en cada caso. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 |  |  | Juan Carlos Ballesteros Uriza
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Kilometraje fuera de zona Al revisar los soportes del gasto, se constató el pago, por concepto de “rodamiento de vehículo fuera de zona”, correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar mantenimiento del vehículo de su propiedad ydel cual se cancela canon de arrendamiento por parte de CENIPALMA,sin que tal pago obedezca a actividades propias del proyecto | ..la CGR evidencia que el contenido del clausulado citado por la entidad, ratifica las inconsistencias entre el instrumento de reglamentación y lo acordado en los contratos de arrendamiento de vehículos. | 5.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 5.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo, eliminando el reconocimiento de los gastos por concepto de rodamiento de vehículo fuera de zona correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar el mantenimiento de su vehículo. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 |  |  | Juan Carlos Ballesteros Uriza
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Beneficiarios Plantas Extractoras La CGR observó que generalmente son seleccionadas las mismas plantas de beneficio y cultivos tales como Extractora Central, Palmeras de Puerto Wilches, Hacienda la Cabaña, Oleoflores, entre otras, para la ejecución de los proyectos experimentales desarrollados por CENIPALMA y FEDEPALMA. | ... Ausencia de soportes que justifiquen la objetividad en la selección de unas u otras plantas para ser consideradas en el desarrollo de proyectos experimentales. | 6.1. Revisar criterios, ajustar y definir un sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota | 6.1.1. Revisión, ajuste y definición de un documento con sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | Documento con criterios de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 |  |  | Jorge Alonso Beltrán Giraldo Elzbieta Bochno Hernández
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En las visitas realizadas a las extractoras con los auditores del Fondo de Fomento Palmero, ellos acuden con una dotación especifica de identificación (camisa y gorra); sin embargo, se observa que en los elementos no es explícita la imagen del Fondo" | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.1 Diseño y entrega de un elemento distintivo que tenga claramente expuesto los créditos al Fondo de Fomento Palmero y que deberá portarse con la camisa institucional. | Elemento distintivo entregado a los empleados que ejecutan actividades financiadas con el Fondo de Fomento Palmero. | 100% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 |  |  | Tatiana Pretelt de la Espriella y Luzdary Lara Lombana
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En desarrollo del proyecto Transferencia de tecnología y Manejo Fitosanitario en la zona oriental por parte de CENIPALMA, no es explícita la imagen del Fondo, ni se acredita que estos eventos se desarrollan con recursos del Fondo de Fomento Palmero | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.2 Diseño y entrega de pendones a los extensionistas que realizan actividades de capacitación y transferencia de tecnología financiados con recursos del Fondo de Fomento Palmero. | Entrega de pendones con el crédito del Fondo de Fomento Palmero a cada una de las personas que realizan capacitaciones o actividades de transferencia de tecnología. | 25 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 |  |  | Tatiana Pretelt de la Espriella
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.1. En el del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” , se ajustaran en mayor detalle las actividades de inscripción, actualización, validación y cargue de la información del palmicultor en el Sistema de Información (SIFF) de la Federación, incluyendo los controles manuales, semiautomáticos y automáticos. | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 |  |  | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.2. En el Capítulo 10 "Referencias" del procedimiento" Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores”, se incluirán el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, Modulo Registro Palmero" y el "Manual de Usuario al Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros- Módulo Ayuda". | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 |  |  | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.3 Identificar los riesgos al subproceso "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores". | Matriz de riesgos del subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 |  |  | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.4. Revisar y analizar el indicador existente asociado al procedimiento que permita accionar los eventos de mejora continua. | Ficha técnica del indicador asociada al subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 |  |  | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros. | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.1. Implementar en el Sistema de Información (SIFF) los controles automáticos que garanticen la trazabilidad del registro y la actualización de la información. | Módulo Registro Palmero del SIFF actualizado con controles automáticos . | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 |  |  | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.2. Automatizar el inventario de consecutivos en el sistema de información (SIFF). | Módulo Registro Palmero del SIFF con inventario de consecutivos automatizados. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 |  |  | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.3. Crear la asignación automática en el Sistema de Información (SIFF) del número de Cedula Palmera a cada inscrito al Registro Nacional de Palmicultores. | Módulo Registro Palmero del SIFF con asignación automática de los números de cédulas palmeras. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 |  |  | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.4. Actualizar el Sistema de Información (SIFF) con el inventario físico actual del RNP, para asegurar la consistencia y administración de los datos. | Módulo Registro Palmero del SIFF con el inventario físico del RNP actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 |  |  | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.5. Incorporar al Sistema de Información (SIFF) las fechas de activación de los palmicultores cargados en el 2010. | Módulo Registro Palmero del SIFF con fechas de activación actualizadas. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 |  |  | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## Avance junio reportado (hidden)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 60
| Fecha | 2019-06-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | Responsable | Participantes
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | deficiencias en la aplicación del método de intervención, que puede originar la llegada de plagas que causarían daños mayores en las plantaciones.. Se observó que el personal técnico responsable de realizar la verificación de las palmas enfermas, maneja y aplica criterios distintos a los formulados por CENIPALMA y que fueron adoptados por el ICA en la Resolución 4170/14. | 1.1. Revisar y proponer los ajustes necesarios en la reglamentación fitosanitaria del ICA. | 1.1.1 Propuesta de ajuste a la reglamentación fitosanitaria con los procedimientos de eliminación puntual de palmas por afectación fitosanitaria. | Documento de propuesta | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 50% | EL 18-03-2019 se radica al ICA comunicación solicitando la acutalización de la reglamentación fitosanitaia para el sector palmero. Luego se realizaron mesas de trabajo junto con la Subgerencia de Protección Vegetal y la Dirección Técnica del ICA, y se logró avanzar en la actualización de la resoluciones 2009 y 4170. El borrador de trabajo se encuentra en revisión por parte del ICA. | Julián F. Becerra Encinales
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.2. Fortalecer las acciones de transferencia de tecnología y capacitación en temas fitosanitarios y reglamentación del ICA en la Zona Norte. | 1.2.1. Actividades de transferencia de tecnología y capacitación específicas en temas fitosanitarios de manejo de PC desarrolladas en la zona norte. | Número de Beneficiaros de los eventos de transferencia de tecnología y capacitación en manejo de PC, Zona Norte. | 150 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 100% | Se realizaron jornadas de capacitación internas entre el 21 y 22- 01-19, y un seminario de actualización técnica dirigido a profesionales y técnicos del sector palmero en la zona norte el 14-06-19. Temas tratados: Ejercicios de diagnóstico de PC , Censo Fitosanitario, regalmentación del ICA. Número de Participantes 189. | Julián F. Becerra Encinales Pedro Alexander Pérez Rojas Jorge Alonso Beltrán
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.3 Fortalecer el rol de los supervisores de contratos de la Coordinación de manejo sanitario de Cenipalma. | 1.3.1. Capacitación al personal de la Coordinación de manejo Sanitario sobre el rol de supervisión de contratos. | Número de capacitaciones | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 100% | 8-04-19 se realizó la capacitación de supervisión de contratos y proyectos desarrollados por Cenipalma al equipo del Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario, (ellos ejercen el rol de supervisores de contratos y convenios externos, en temas de manejo fitosanitario en cada una de las zonas palmeras), de igual forma se realizó fortalecimiento del procedimiento interno CTL_I02. | Julián F. Becerra Encinales Elzbieta Bochno Hernández Betty Martínez
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.1 Diagnóstico de los núcleos palmeros con baja adopción de recomendaciones técnicas formuladas por Cenipalma, en cuanto al manejo sanitario y nuevas siembras. | Documento de diagnóstico. | 1 | 2019-02-02 | 2019-07-31 | 25.5714 | 60% | Entre los meses de febrero a mayo de 2019 se han realizado evaluaciones de manejo de criterios empresariales e identificación de nivel de adopción de tecnología en los Núcleos Palmeros más representativos de la zona norte. Esta fase permite identificar los factores claves del diagnóstico y el estado actual de las recomendaciones técnicas impartidas por Cenipalma. | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.2. Actividades de transferencia de tecnología en manejo de PC e híbrido en la zona norte, priorizando los núcleos palmeros de baja adopción como resultado del diagnóstico. | % de eventos de capacitación realizados en núcleos de baja adopción en zona norte. | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 21.7143 | 0 | No se reporta dado que la actividad inicia el 01-08-2019 | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.1. Ajuste al Formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” conjuntamente entre Servicios Administrativos y Gestión Financiera. | Formato ajustado con aprobación de la Dirección de la USC. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 100% | El 21-02-2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo con La Directora de la Unidad de Servicios Compartidos donde se realizaron los ajustes al formato de legalización de gastos de viaje relacionados con la identificación del conductor y número de placa del vehículo. | Juan Carlos Ballesteros Uriza | Cristina Triana Soto Juan Carlos Ballesteros Freddy Olaya Ubaque Ana Milena Díaz Triana | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | La situación se presenta por cuanto FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en un formato...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.2. Actualización del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”en el Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Oficina de Gestión Organizacional. | Formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/9” actualizado y publicado. | 1 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 4.2857 | 100% | El 27-02-2019 se realizó una reunión de trabajo con los responsables de Gestión Organizacional donde se realizaron los ajustes necesarios y se definió que la Especialista de Servicio al Cliente buscaría la aprobación de la Directora de la USC. | Juan Carlos Ballesteros Uriza | Claudia Julieth Paez Barrios Edgar Urrego Martinez Ana Milena Díaz Triana | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.3. Comunicación de los cambios del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” a la organización. | Comunicación de los cambios. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 | 100% | 9 de abril se envío por correo electrónico a todos los empleados de la Federación la circular 2019500000020D en la cual se informan los cambios del formato de legalización de viajes el cual, debe ser utilizado en las legalizaciones de viajes realizadas a partir del 22 de abril de 2019. Así mismo, el 10 de abril se publicó un infograma recordando el cambio y su vigencia. | Juan Carlos Ballesteros Uriza |  | 1
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 | 100% | En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se especifican la normas del modelo de acuerdo de suministro de herramienta de trabajo en los capitulos 4,3 y 4,4. El 10 de mayo se dio a conocer el lineamiento a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico. | Juan Carlos Ballesteros Uriza
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.2 Creación, aprobación y comunicación del procedimiento de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Procedimiento de suministro de herramienta de trabajo través de auxilio de rodamiento de vehículos aprobado, publicado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 | 100% | En el mes de junio de 2019 se desarrolló el procedimiento de Elaboración y monitoreo del acuerdo de suministro de herramienta de trabajo junto con sus anexos, el cual se dió a conocer a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico el 28 de junio de 2019. | Juan Carlos Ballesteros Uriza
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago.En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.3 Revisión de los acuerdos de suministro de herramientas de trabajo relacionado con los vehículos, verificación de su cumplimiento y adelantar las acciones que correspondan. | Lista de verificación con las acciones a adelantar en cada caso. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 100% | Se revisaron la totalidad de los acuerdos de suministro de herramienta de trabajo y se informó con memorando a los empleados cuyo vehículo cumplió la fecha límite establecida para que iniciara el trámite de cambio de vehículo. Así mismo, se creó un archivo en excel para realizar periódicamente la verificación del cumplimiento de los requisitos | Juan Carlos Ballesteros Uriza
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Kilometraje fuera de zona Al revisar los soportes del gasto, se constató el pago, por concepto de “rodamiento de vehículo fuera de zona”, correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar mantenimiento del vehículo de su propiedad ydel cual se cancela canon de arrendamiento por parte de CENIPALMA,sin que tal pago obedezca a actividades propias del proyecto | ..la CGR evidencia que el contenido del clausulado citado por la entidad, ratifica las inconsistencias entre el instrumento de reglamentación y lo acordado en los contratos de arrendamiento de vehículos. | 5.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 5.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo, eliminando el reconocimiento de los gastos por concepto de rodamiento de vehículo fuera de zona correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar el mantenimiento de su vehículo. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 | 100% | En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se eliminan los gastos de rodamiento de vehículo fuera de zona para mantenimiento. Publicado el 10-05-2019 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Beneficiarios Plantas Extractoras La CGR observó que generalmente son seleccionadas las mismas plantas de beneficio y cultivos tales como Extractora Central, Palmeras de Puerto Wilches, Hacienda la Cabaña, Oleoflores, entre otras, para la ejecución de los proyectos experimentales desarrollados por CENIPALMA y FEDEPALMA. | ... Ausencia de soportes que justifiquen la objetividad en la selección de unas u otras plantas para ser consideradas en el desarrollo de proyectos experimentales. | 6.1. Revisar criterios, ajustar y definir un sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota | 6.1.1. Revisión, ajuste y definición de un documento con sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | Documento con criterios de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 | 100% | En el Comité Directivo de Investigación y Extensión del 25 de junio de 2019 quedó aprobado el documento ajustado de criterios de selección de plantaciones o plantas de baneficio para el desarrollo de los proyectos. | Jorge Alonso Beltrán Giraldo Elzbieta Bochno Hernández
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En las visitas realizadas a las extractoras con los auditores del Fondo de Fomento Palmero, ellos acuden con una dotación especifica de identificación (camisa y gorra); sin embargo, se observa que en los elementos no es explícita la imagen del Fondo" | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.1 Diseño y entrega de un elemento distintivo que tenga claramente expuesto los créditos al Fondo de Fomento Palmero y que deberá portarse con la camisa institucional. | Elemento distintivo entregado a los empleados que ejecutan actividades financiadas con el Fondo de Fomento Palmero. | 100% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 50% | En el mes de junio de 2019 se realizó el diseño del brazalete que portarán los auditores internos de los FPP en el desarrollo de sus actividades. | Tatiana Pretelt de la Espriella y Luzdary Lara Lombana
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En desarrollo del proyecto Transferencia de tecnología y Manejo Fitosanitario en la zona oriental por parte de CENIPALMA, no es explícita la imagen del Fondo, ni se acredita que estos eventos se desarrollan con recursos del Fondo de Fomento Palmero | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.2 Diseño y entrega de pendones a los extensionistas que realizan actividades de capacitación y transferencia de tecnología financiados con recursos del Fondo de Fomento Palmero. | Entrega de pendones con el crédito del Fondo de Fomento Palmero a cada una de las personas que realizan capacitaciones o actividades de transferencia de tecnología. | 25 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 50% | En el mes de junio de 2019 se realizó el diseño del pendón que será entregado a los colaboradores de Cenipalma que tienen a cargo las responsabilidades de capacitación y formación del sector palmero. | Tatiana Pretelt de la Espriella
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.1. En el del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” , se ajustaran en mayor detalle las actividades de inscripción, actualización, validación y cargue de la información del palmicultor en el Sistema de Información (SIFF) de la Federación, incluyendo los controles manuales, semiautomáticos y automáticos. | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 10% | Una vez se finalice el proceso de pruebas del desarrollo funcional de los cambios del módulo RNP, se procederá a actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.2. En el Capítulo 10 "Referencias" del procedimiento" Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores”, se incluirán el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, Modulo Registro Palmero" y el "Manual de Usuario al Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros- Módulo Ayuda". | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 10% | Una vez se finalice el proceso de pruebas del desarrollo funcional de los cambios del módulo RNP, se formalizará la actualización de referencias del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.3 Identificar los riesgos al subproceso "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores". | Matriz de riesgos del subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 70% | Se han adelantado sesiones de trabajo conjuntas con el área de Gestión del Riesgo, para identificar y valorar los riesgos de Registro, Afiliación y Atención a Palmicultores. A la fecha ya se cuenta con una matriz de riesgo inherente y residual en proceso de revisión por la Dirección de Asuntos Institucionales. | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.4. Revisar y analizar el indicador existente asociado al procedimiento que permita accionar los eventos de mejora continua. | Ficha técnica del indicador asociada al subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 30% | Durante los años 2016, 2017 y 2018 se han realizado balances con el número hectáreas registradas y retiradas, calculando así la variación del área RNP. A partir de dichos documentos, se está realizando el análisis para establecer el cálculo del indicador para obtener el área actualizada para cada vigencia. | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros. | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.1. Implementar en el Sistema de Información (SIFF) los controles automáticos que garanticen la trazabilidad del registro y la actualización de la información. | Módulo Registro Palmero del SIFF actualizado con controles automáticos . | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 70% | En 03-2019, se finalizó el levantamiento de control de cambios con los aspectos a mejorar en el sistema RNP. En 06-2019 se recibe el desarrollo por parte de la fábrica de software y se pone a disposición de la Oficina de Atención al Afiliado para la ejecución de las pruebas funcionales respectivas. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.2. Automatizar el inventario de consecutivos en el sistema de información (SIFF). | Módulo Registro Palmero del SIFF con inventario de consecutivos automatizados. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | El levantamiento de los casos de uso incorpora la funcionalidad de automatización del inventario, la cual se encuentra en pruebas. Una vez se surta el proceso se cargará el inventario de las cédulas físicas. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.3. Crear la asignación automática en el Sistema de Información (SIFF) del número de Cedula Palmera a cada inscrito al Registro Nacional de Palmicultores. | Módulo Registro Palmero del SIFF con asignación automática de los números de cédulas palmeras. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | El levantamiento de los casos de uso incorpora la funcionalidad la creación de la asignación automática de las cédulas palmeras la cual se encuentra en pruebas. Una vez se surta el proceso se cargará el inventario de las cédulas físicas. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.4. Actualizar el Sistema de Información (SIFF) con el inventario físico actual del RNP, para asegurar la consistencia y administración de los datos. | Módulo Registro Palmero del SIFF con el inventario físico del RNP actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | Una vez se culmine el desarrollo del nuevo módulo del RNP del SIFF, se cargará el inventario de las cédulas físicas, que ya se encuentra actualizado, para controlarlo automáticamente por el sistema. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.5. Incorporar al Sistema de Información (SIFF) las fechas de activación de los palmicultores cargados en el 2010. | Módulo Registro Palmero del SIFF con fechas de activación actualizadas. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | Dentro de las reglas de migración de la información al nuevo módulo del RNP del SIFF se actualizarán la fecha de la activación de todos los palmicultores registrados, la cual ya se encuentra consolidada en un solo archivo de información para el cargue. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## Avance junio (2) (hidden)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 60
| Fecha | 2019-06-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | Responsable | Participantes
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | deficiencias en la aplicación del método de intervención, que puede originar la llegada de plagas que causarían daños mayores en las plantaciones.. Se observó que el personal técnico responsable de realizar la verificación de las palmas enfermas, maneja y aplica criterios distintos a los formulados por CENIPALMA y que fueron adoptados por el ICA en la Resolución 4170/14. | 1.1. Revisar y proponer los ajustes necesarios en la reglamentación fitosanitaria del ICA. | 1.1.1 Propuesta de ajuste a la reglamentación fitosanitaria con los procedimientos de eliminación puntual de palmas por afectación fitosanitaria. | Documento de propuesta | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 50% | EL 18-03-2019 se radica al ICA comunicación solicitando la acutalización de la reglamentación fitosanitaia para el sector palmero. Luego se realizaron mesas de trabajo junto con la Subgerencia de Protección Vegetal y la Dirección Técnica del ICA, y se logró avanzar en la actualización de la resoluciones 2009 y 4170. El borrador de trabajo se encuentra en revisión por parte del ICA. | Julián F. Becerra Encinales
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.2. Fortalecer las acciones de transferencia de tecnología y capacitación en temas fitosanitarios y reglamentación del ICA en la Zona Norte. | 1.2.1. Actividades de transferencia de tecnología y capacitación específicas en temas fitosanitarios de manejo de PC desarrolladas en la zona norte. | Número de Beneficiaros de los eventos de transferencia de tecnología y capacitación en manejo de PC, Zona Norte. | 150 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 100% | Se realizaron jornadas de capacitación internas entre el 21 y 22- 01-19, y un seminario de actualización técnica dirigido a profesionales y técnicos del sector palmero en la zona norte el 14-06-19. Temas tratados: Ejercicios de diagnóstico de PC , Censo Fitosanitario, regalmentación del ICA. Número de Participantes 189. | Julián F. Becerra Encinales Pedro Alexander Pérez Rojas Jorge Alonso Beltrán
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.3 Fortalecer el rol de los supervisores de contratos de la Coordinación de manejo sanitario de Cenipalma. | 1.3.1. Capacitación al personal de la Coordinación de manejo Sanitario sobre el rol de supervisión de contratos. | Número de capacitaciones | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 100% | 8-04-19 se realizó la capacitación de supervisión de contratos y proyectos desarrollados por Cenipalma al equipo del Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario, (ellos ejercen el rol de supervisores de contratos y convenios externos, en temas de manejo fitosanitario en cada una de las zonas palmeras), de igual forma se realizó fortalecimiento del procedimiento interno CTL_I02. | Julián F. Becerra Encinales Elzbieta Bochno Hernández Betty Martínez
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.1 Diagnóstico de los núcleos palmeros con baja adopción de recomendaciones técnicas formuladas por Cenipalma, en cuanto al manejo sanitario y nuevas siembras. | Documento de diagnóstico. | 1 | 2019-02-02 | 2019-07-31 | 25.5714 | 60% | Entre los meses de febrero a mayo de 2019 se han realizado evaluaciones de manejo de criterios empresariales e identificación de nivel de adopción de tecnología en los Núcleos Palmeros más representativos de la zona norte. Esta fase permite identificar los factores claves del diagnóstico y el estado actual de las recomendaciones técnicas impartidas por Cenipalma. | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.2. Actividades de transferencia de tecnología en manejo de PC e híbrido en la zona norte, priorizando los núcleos palmeros de baja adopción como resultado del diagnóstico. | % de eventos de capacitación realizados en núcleos de baja adopción en zona norte. | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 21.7143 | 0 | No se reporta dado que la actividad inicia el 01-08-2019 | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.1. Ajuste al Formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” conjuntamente entre Servicios Administrativos y Gestión Financiera. | Formato ajustado con aprobación de la Dirección de la USC. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 100% | El 21-02-2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo con La Directora de la Unidad de Servicios Compartidos donde se realizaron los ajustes al formato de legalización de gastos de viaje relacionados con la identificación del conductor y número de placa del vehículo. | Juan Carlos Ballesteros Uriza | Cristina Triana Soto Juan Carlos Ballesteros Freddy Olaya Ubaque Ana Milena Díaz Triana | 1
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | La situación se presenta por cuanto FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en un formato...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.2. Actualización del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”en el Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Oficina de Gestión Organizacional. | Formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/9” actualizado y publicado. | 1 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 4.2857 | 100% | El 27-02-2019 se realizó una reunión de trabajo con los responsables de Gestión Organizacional donde se realizaron los ajustes necesarios y se definió que la Especialista de Servicio al Cliente buscaría la aprobación de la Directora de la USC. | Juan Carlos Ballesteros Uriza | Claudia Julieth Paez Barrios Edgar Urrego Martinez Ana Milena Díaz Triana | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.3. Comunicación de los cambios del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” a la organización. | Comunicación de los cambios. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 | 100% | 9 de abril se envío por correo electrónico a todos los empleados de la Federación la circular 2019500000020D en la cual se informan los cambios del formato de legalización de viajes el cual, debe ser utilizado en las legalizaciones de viajes realizadas a partir del 22 de abril de 2019. Así mismo, el 10 de abril se publicó un infograma recordando el cambio y su vigencia. | Juan Carlos Ballesteros Uriza |  | 1
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 | 100% | En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se especifican la normas del modelo de acuerdo de suministro de herramienta de trabajo en los capitulos 4,3 y 4,4. El 10 de mayo se dio a conocer el lineamiento a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico. | Juan Carlos Ballesteros Uriza
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.2 Creación, aprobación y comunicación del procedimiento de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Procedimiento de suministro de herramienta de trabajo través de auxilio de rodamiento de vehículos aprobado, publicado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 | 100% | En el mes de junio de 2019 se desarrolló el procedimiento de Elaboración y monitoreo del acuerdo de suministro de herramienta de trabajo junto con sus anexos, el cual se dió a conocer a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico el 28 de junio de 2019. | Juan Carlos Ballesteros Uriza
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago.En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.3 Revisión de los acuerdos de suministro de herramientas de trabajo relacionado con los vehículos, verificación de su cumplimiento y adelantar las acciones que correspondan. | Lista de verificación con las acciones a adelantar en cada caso. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 100% | Se revisaron la totalidad de los acuerdos de suministro de herramienta de trabajo y se informó con memorando a los empleados cuyo vehículo cumplió la fecha límite establecida para que iniciara el trámite de cambio de vehículo. Así mismo, se creó un archivo en excel para realizar periódicamente la verificación del cumplimiento de los requisitos | Juan Carlos Ballesteros Uriza
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Kilometraje fuera de zona Al revisar los soportes del gasto, se constató el pago, por concepto de “rodamiento de vehículo fuera de zona”, correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar mantenimiento del vehículo de su propiedad ydel cual se cancela canon de arrendamiento por parte de CENIPALMA,sin que tal pago obedezca a actividades propias del proyecto | ..la CGR evidencia que el contenido del clausulado citado por la entidad, ratifica las inconsistencias entre el instrumento de reglamentación y lo acordado en los contratos de arrendamiento de vehículos. | 5.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 5.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo, eliminando el reconocimiento de los gastos por concepto de rodamiento de vehículo fuera de zona correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar el mantenimiento de su vehículo. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 | 100% | En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se eliminan los gastos de rodamiento de vehículo fuera de zona para mantenimiento. Publicado el 10-05-2019 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Beneficiarios Plantas Extractoras La CGR observó que generalmente son seleccionadas las mismas plantas de beneficio y cultivos tales como Extractora Central, Palmeras de Puerto Wilches, Hacienda la Cabaña, Oleoflores, entre otras, para la ejecución de los proyectos experimentales desarrollados por CENIPALMA y FEDEPALMA. | ... Ausencia de soportes que justifiquen la objetividad en la selección de unas u otras plantas para ser consideradas en el desarrollo de proyectos experimentales. | 6.1. Revisar criterios, ajustar y definir un sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota | 6.1.1. Revisión, ajuste y definición de un documento con sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | Documento con criterios de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 | 100% | En el Comité Directivo de Investigación y Extensión del 25 de junio de 2019 quedó aprobado el documento ajustado de criterios de selección de plantaciones o plantas de baneficio para el desarrollo de los proyectos. | Jorge Alonso Beltrán Giraldo Elzbieta Bochno Hernández
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En las visitas realizadas a las extractoras con los auditores del Fondo de Fomento Palmero, ellos acuden con una dotación especifica de identificación (camisa y gorra); sin embargo, se observa que en los elementos no es explícita la imagen del Fondo" | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.1 Diseño y entrega de un elemento distintivo que tenga claramente expuesto los créditos al Fondo de Fomento Palmero y que deberá portarse con la camisa institucional. | Elemento distintivo entregado a los empleados que ejecutan actividades financiadas con el Fondo de Fomento Palmero. | 100% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 50% | En el mes de junio de 2019 se realizó el diseño del brazalete que portarán los auditores internos de los FPP en el desarrollo de sus actividades. | Tatiana Pretelt de la Espriella y Luzdary Lara Lombana
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En desarrollo del proyecto Transferencia de tecnología y Manejo Fitosanitario en la zona oriental por parte de CENIPALMA, no es explícita la imagen del Fondo, ni se acredita que estos eventos se desarrollan con recursos del Fondo de Fomento Palmero | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.2 Diseño y entrega de pendones a los extensionistas que realizan actividades de capacitación y transferencia de tecnología financiados con recursos del Fondo de Fomento Palmero. | Entrega de pendones con el crédito del Fondo de Fomento Palmero a cada una de las personas que realizan capacitaciones o actividades de transferencia de tecnología. | 25 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 50% | En el mes de junio de 2019 se realizó el diseño del pendón que será entregado a los colaboradores de Cenipalma que tienen a cargo las responsabilidades de capacitación y formación del sector palmero. | Tatiana Pretelt de la Espriella
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.1. En el del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” , se ajustaran en mayor detalle las actividades de inscripción, actualización, validación y cargue de la información del palmicultor en el Sistema de Información (SIFF) de la Federación, incluyendo los controles manuales, semiautomáticos y automáticos. | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 10% | Una vez se finalice el proceso de pruebas del desarrollo funcional de los cambios del módulo RNP, se procederá a actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.2. En el Capítulo 10 "Referencias" del procedimiento" Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores”, se incluirán el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, Modulo Registro Palmero" y el "Manual de Usuario al Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros- Módulo Ayuda". | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 10% | Una vez se finalice el proceso de pruebas del desarrollo funcional de los cambios del módulo RNP, se formalizará la actualización de referencias del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.3 Identificar los riesgos al subproceso "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores". | Matriz de riesgos del subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 70% | Se han adelantado sesiones de trabajo conjuntas con el área de Gestión del Riesgo, para identificar y valorar los riesgos de Registro, Afiliación y Atención a Palmicultores. A la fecha ya se cuenta con una matriz de riesgo inherente y residual en proceso de revisión por la Dirección de Asuntos Institucionales. | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.4. Revisar y analizar el indicador existente asociado al procedimiento que permita accionar los eventos de mejora continua. | Ficha técnica del indicador asociada al subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 30% | Durante los años 2016, 2017 y 2018 se han realizado balances con el número hectáreas registradas y retiradas, calculando así la variación del área RNP. A partir de dichos documentos, se está realizando el análisis para establecer el cálculo del indicador para obtener el área actualizada para cada vigencia. | Luz Day Briceño Romero | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros. | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.1. Implementar en el Sistema de Información (SIFF) los controles automáticos que garanticen la trazabilidad del registro y la actualización de la información. | Módulo Registro Palmero del SIFF actualizado con controles automáticos . | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 70% | En 03-2019, se finalizó el levantamiento de control de cambios con los aspectos a mejorar en el sistema RNP. En 06-2019 se recibe el desarrollo por parte de la fábrica de software y se pone a disposición de la Oficina de Atención al Afiliado para la ejecución de las pruebas funcionales respectivas. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.2. Automatizar el inventario de consecutivos en el sistema de información (SIFF). | Módulo Registro Palmero del SIFF con inventario de consecutivos automatizados. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | El levantamiento de los casos de uso incorpora la funcionalidad de automatización del inventario, la cual se encuentra en pruebas. Una vez se surta el proceso se cargará el inventario de las cédulas físicas. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.3. Crear la asignación automática en el Sistema de Información (SIFF) del número de Cedula Palmera a cada inscrito al Registro Nacional de Palmicultores. | Módulo Registro Palmero del SIFF con asignación automática de los números de cédulas palmeras. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | El levantamiento de los casos de uso incorpora la funcionalidad la creación de la asignación automática de las cédulas palmeras la cual se encuentra en pruebas. Una vez se surta el proceso se cargará el inventario de las cédulas físicas. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.4. Actualizar el Sistema de Información (SIFF) con el inventario físico actual del RNP, para asegurar la consistencia y administración de los datos. | Módulo Registro Palmero del SIFF con el inventario físico del RNP actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | Una vez se culmine el desarrollo del nuevo módulo del RNP del SIFF, se cargará el inventario de las cédulas físicas, que ya se encuentra actualizado, para controlarlo automáticamente por el sistema. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.5. Incorporar al Sistema de Información (SIFF) las fechas de activación de los palmicultores cargados en el 2010. | Módulo Registro Palmero del SIFF con fechas de activación actualizadas. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 30% | Dentro de las reglas de migración de la información al nuevo módulo del RNP del SIFF se actualizarán la fecha de la activación de todos los palmicultores registrados, la cual ya se encuentra consolidada en un solo archivo de información para el cargue. | Jorge Ivan Arango | Oficina de Atención al Afiliado y Oficina de TI
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## Cierre junio
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 60
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | PROPUESTA OBSERVACIONES GRC |  |  | Responsable
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | deficiencias en la aplicación del método de intervención, que puede originar la llegada de plagas que causarían daños mayores en las plantaciones.. Se observó que el personal técnico responsable de realizar la verificación de las palmas enfermas, maneja y aplica criterios distintos a los formulados por CENIPALMA y que fueron adoptados por el ICA en la Resolución 4170/14. | 1.1. Revisar y proponer los ajustes necesarios en la reglamentación fitosanitaria del ICA. | 1.1.1 Propuesta de ajuste a la reglamentación fitosanitaria con los procedimientos de eliminación puntual de palmas por afectación fitosanitaria. | Documento de propuesta | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 100% | CENIPALMA y el ICA conformaron una mesa de trabajo para actualizar la resolución 4170 de 2014 referente a la reglamentación fitosanitaria para el sector palmero. Los documentos ajustados fueron entregados por la Dirección de Subgerencia de Protección Vegetal a la Dirección Jurídica del ICA para continuar con el trámite legal establecido para el cambio de la resolución. | 371 | 19 | Julián F. Becerra Encinales
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.2. Fortalecer las acciones de transferencia de tecnología y capacitación en temas fitosanitarios y reglamentación del ICA en la Zona Norte. | 1.2.1. Actividades de transferencia de tecnología y capacitación específicas en temas fitosanitarios de manejo de PC desarrolladas en la zona norte. | Número de Beneficiaros de los eventos de transferencia de tecnología y capacitación en manejo de PC, Zona Norte. | 150 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 100% | Se realizaron jornadas de capacitación internas entre el 21 y 22- 01-19, y un seminario de actualización técnica dirigido a profesionales y técnicos del sector palmero en la zona norte el 14-06-19. Temas tratados: Ejercicios de diagnóstico de PC , Censo Fitosanitario, regalmentación del ICA. Número de Participantes 189. | 323 | 67 | Julián F. Becerra Encinales Pedro Alexander Pérez Rojas Jorge Alonso Beltrán
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.3 Fortalecer el rol de los supervisores de contratos de la Coordinación de manejo sanitario de Cenipalma. | 1.3.1. Capacitación al personal de la Coordinación de manejo Sanitario sobre el rol de supervisión de contratos. | Número de capacitaciones | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 100% | 8-04-19 se realizó la capacitación de supervisión de contratos y proyectos desarrollados por Cenipalma al equipo del Programa Sectorial de Manejo Fitosanitario, (ellos ejercen el rol de supervisores de contratos y convenios externos, en temas de manejo fitosanitario en cada una de las zonas palmeras), de igual forma se realizó fortalecimiento del procedimiento interno CTL_I02. | 380 | 10 | Julián F. Becerra Encinales Elzbieta Bochno Hernández Betty Martínez
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.1 Diagnóstico de los núcleos palmeros con baja adopción de recomendaciones técnicas formuladas por Cenipalma, en cuanto al manejo sanitario y nuevas siembras. | Documento de diagnóstico. | 1 | 2019-02-02 | 2019-07-31 | 25.5714 | 100% | En el período de enero a julio de 2019 se realizó mensualmente una evaluación de los criterios empresariales y el nivel de adopción de tecnología por los núcleos palmeros representativos de la zona norte. A partir de esto, se identificaron los núcleos con calificaciones menores y se realizaron las recomendaciones técnicas particulares por parte de Cenipalma. | 361 | 29 | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.2. Actividades de transferencia de tecnología en manejo de PC e híbrido en la zona norte, priorizando los núcleos palmeros de baja adopción como resultado del diagnóstico. | % de eventos de capacitación realizados en núcleos de baja adopción en zona norte. | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 21.7143 | 100% | En 2019 se llevaron a cabo capacitaciones teórico-prácticas enfocadas a ratificar y unificar criterios para la detección oportuna y el manejo de la PC (Rhynchophorus Palmarum), manejo agromómicode y fitosanitario de híbridos OXG en núcleos de baja adopción de la zona norte. Así mismo se realizaron jornadas de refuerzo en temas fitosanitarios a Extensionistas y Técnicos de Cenipalma. | 385 | 5 | Jorge Alonso Beltrán Giraldo
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.1. Ajuste al Formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” conjuntamente entre Servicios Administrativos y Gestión Financiera. | Formato ajustado con aprobación de la Dirección de la USC. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 100% | El 21-02-2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo con La Directora de la Unidad de Servicios Compartidos donde se realizaron los ajustes al formato de legalización de gastos de viaje relacionados con la identificación del conductor y número de placa del vehículo. | 267 | 123 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | La situación se presenta por cuanto FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en un formato...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.2. Actualización del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”en el Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Oficina de Gestión Organizacional. | Formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/9” actualizado y publicado. | 1 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 4.2857 | 100% | El 27-02-2019 se realizó una reunión de trabajo con los responsables de Gestión Organizacional donde se realizaron los ajustes necesarios y se definió que la Especialista de Servicio al Cliente buscaría la aprobación de la Directora de la USC. | 243 | 147 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.3. Comunicación de los cambios del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” a la organización. | Comunicación de los cambios. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 | 100% | 9 de abril se envío por correo electrónico a todos los empleados de la Federación la circular 2019500000020D en la cual se informan los cambios del formato de legalización de viajes el cual, debe ser utilizado en las legalizaciones de viajes realizadas a partir del 22 de abril de 2019. Así mismo, el 10 de abril se publicó un infograma recordando el cambio y su vigencia. | 373 | 17 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 | 100% | En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se especifican la normas del modelo de acuerdo de suministro de herramienta de trabajo en los capitulos 4,3 y 4,4. El 10 de mayo se dio a conocer el lineamiento a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico. | 380 | 10 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.2 Creación, aprobación y comunicación del procedimiento de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | Procedimiento de suministro de herramienta de trabajo través de auxilio de rodamiento de vehículos aprobado, publicado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 | 100% | En el mes de junio de 2019 se desarrolló el procedimiento de Elaboración y monitoreo del acuerdo de suministro de herramienta de trabajo junto con sus anexos, el cual se dió a conocer a todos los empleados de la Federación mediante correo electrónico el 28 de junio de 2019. | 274 | 116 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago.En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.3 Revisión de los acuerdos de suministro de herramientas de trabajo relacionado con los vehículos, verificación de su cumplimiento y adelantar las acciones que correspondan. | Lista de verificación con las acciones a adelantar en cada caso. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571 | 100% | Se revisaron la totalidad de los acuerdos de suministro de herramienta de trabajo y se informó con memorando a los empleados cuyo vehículo cumplió la fecha límite establecida para que iniciara el trámite de cambio de vehículo. Así mismo, se creó un archivo en excel para realizar periódicamente la verificación del cumplimiento de los requisitos | 346 | 44 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Kilometraje fuera de zona Al revisar los soportes del gasto, se constató el pago, por concepto de “rodamiento de vehículo fuera de zona”, correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar mantenimiento del vehículo de su propiedad ydel cual se cancela canon de arrendamiento por parte de CENIPALMA,sin que tal pago obedezca a actividades propias del proyecto | ..la CGR evidencia que el contenido del clausulado citado por la entidad, ratifica las inconsistencias entre el instrumento de reglamentación y lo acordado en los contratos de arrendamiento de vehículos. | 5.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 5.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo, eliminando el reconocimiento de los gastos por concepto de rodamiento de vehículo fuera de zona correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar el mantenimiento de su vehículo. | Documento de lineamientos actualizado, aprobado y comunicado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 12.5714 | 100% | En el mes de abril de 2019 se trabajó en el modelo de lineamiento para la movilidad y transporte terrestre de los colaboradores de la Federación, donde se eliminan los gastos de rodamiento de vehículo fuera de zona para mantenimiento. Publicado el 10-05-2019 | 258 | 132 | Juan Carlos Ballesteros Uriza
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Beneficiarios Plantas Extractoras La CGR observó que generalmente son seleccionadas las mismas plantas de beneficio y cultivos tales como Extractora Central, Palmeras de Puerto Wilches, Hacienda la Cabaña, Oleoflores, entre otras, para la ejecución de los proyectos experimentales desarrollados por CENIPALMA y FEDEPALMA. | ... Ausencia de soportes que justifiquen la objetividad en la selección de unas u otras plantas para ser consideradas en el desarrollo de proyectos experimentales. | 6.1. Revisar criterios, ajustar y definir un sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota | 6.1.1. Revisión, ajuste y definición de un documento con sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | Documento con criterios de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | 1 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 21.2857 | 100% | En el Comité Directivo de Investigación y Extensión del 25 de junio de 2019 quedó aprobado el documento ajustado de criterios de selección de plantaciones o plantas de beneficio para el desarrollo de los proyectos. | 215 | 175 | Jorge Alonso Beltrán Giraldo Elzbieta Bochno Hernández
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En las visitas realizadas a las extractoras con los auditores del Fondo de Fomento Palmero, ellos acuden con una dotación especifica de identificación (camisa y gorra); sin embargo, se observa que en los elementos no es explícita la imagen del Fondo" | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.1 Diseño y entrega de un elemento distintivo que tenga claramente expuesto los créditos al Fondo de Fomento Palmero y que deberá portarse con la camisa institucional. | Elemento distintivo entregado a los empleados que ejecutan actividades financiadas con el Fondo de Fomento Palmero. | 100% | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 100% | Se entregaron los brazaletes a los funcionarios que realizan actividades de auditoría en plantas extractoras, relacionadas con los proyectos del Fondo de Fomento Palmero. | 170 | 220 | Tatiana Pretelt de la Espriella y Luzdary Lara Lombana
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En desarrollo del proyecto Transferencia de tecnología y Manejo Fitosanitario en la zona oriental por parte de CENIPALMA, no es explícita la imagen del Fondo, ni se acredita que estos eventos se desarrollan con recursos del Fondo de Fomento Palmero | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.2 Diseño y entrega de pendones a los extensionistas que realizan actividades de capacitación y transferencia de tecnología financiados con recursos del Fondo de Fomento Palmero. | Entrega de pendones con el crédito del Fondo de Fomento Palmero a cada una de las personas que realizan capacitaciones o actividades de transferencia de tecnología. | 25 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 100% | El 19 de julio de 2019 se firmó el acuerdo entre Fedepalma, como administradora del FFP, y Cenipalma para difundir la imagen del FFP en las actividades de extensión relacionadas con capacitación y formación portando un pendón con la correspondiente mención al FFP. | 266 | 124 | Tatiana Pretelt de la Espriella
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.1. En el del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” , se ajustaran en mayor detalle las actividades de inscripción, actualización, validación y cargue de la información del palmicultor en el Sistema de Información (SIFF) de la Federación, incluyendo los controles manuales, semiautomáticos y automáticos. | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 100% | Una vez finalizadas las pruebas del desarrollo funcional de los cambios del módulo RNP en el SIFF, el 05 de noviembre de 2019 se realiza la publicación del procedimiento actualizado del Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores | 233 | 157 | Luz Day Briceño Romero
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.2. En el Capítulo 10 "Referencias" del procedimiento" Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores”, se incluirán el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, Modulo Registro Palmero" y el "Manual de Usuario al Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros- Módulo Ayuda". | Procedimiento " Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores RG-P01" actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 100% | En la actualización del procedimiento del Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores publicada en el mes de noviembre de 2019, se incluye en las referencias el Manual de Usuario del Sistema de información SIFF. | 216 | 174 | Luz Day Briceño Romero
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.3 Identificar los riesgos al subproceso "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores". | Matriz de riesgos del subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 100% | El 01 de agosto de 2019 se publica en el sistema de información la matriz de riesgo del subproceso de "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores", trabajada en conjunto con la Oficina de Riesgo Corporativo. | 214 | 176 | Luz Day Briceño Romero
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.4. Revisar y analizar el indicador existente asociado al procedimiento que permita accionar los eventos de mejora continua. | Ficha técnica del indicador asociada al subproceso | 1 | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 25.7143 | 100% | En el mes de octubre de 2019 se establece el indicador de "Nivel de Actualización de Área Registrada": ( área total entrante + área total saliente)/ área Total Registrada | 172 | 218 | Luz Day Briceño Romero
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros. | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.1. Implementar en el Sistema de Información (SIFF) los controles automáticos que garanticen la trazabilidad del registro y la actualización de la información. | Módulo Registro Palmero del SIFF actualizado con controles automáticos . | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 100% | El 11-09-2019 se pone en producción el módulo de Registro Palmero incluido en el SIFF Plus, incorporando estos controles : a) Logs de auditoría que permiten llevar la trazabilidad de los registros. b) Consecutivo controlado de la cédula palmera (registro único) c) No se podrá erradicar más de lo que se siembra en un año d) Las hectáreas sembradas no podrán ser > al tamaño del predio. | 387 | 3 | Jorge Ivan Arango
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.2. Automatizar el inventario de consecutivos en el sistema de información (SIFF). | Módulo Registro Palmero del SIFF con inventario de consecutivos automatizados. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 100% | En el nuevo módulo del SIFF se cargó el inventario de cédulas Módulo Registro Palmero del SIFF con inventario de consecutivos automatizados. | 141 | 249 | Jorge Ivan Arango
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.3. Crear la asignación automática en el Sistema de Información (SIFF) del número de Cedula Palmera a cada inscrito al Registro Nacional de Palmicultores. | Módulo Registro Palmero del SIFF con asignación automática de los números de cédulas palmeras. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 100% | EL 28 de octubre de 2019 se pone en funcionamiento en el ambiente de producción del SIFF la asignación autómatica de los números de las cédulas palmeras sin posibilidad de cambio. | 181 | 209 | Jorge Ivan Arango
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.4. Actualizar el Sistema de Información (SIFF) con el inventario físico actual del RNP, para asegurar la consistencia y administración de los datos. | Módulo Registro Palmero del SIFF con el inventario físico del RNP actualizado. | 1 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 38.8571 | 100% | En el nuevo módulo del SIFF se incorporó el inventario actualizado y validado de las cédulas palmeras del RNP. | 110 | 280 | Jorge Ivan Arango
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.5. Incorporar al Sistema de Información (SIFF) las fechas de activación de los palmicultores cargados en el 2010. | Módulo Registro Palmero del SIFF con fechas de activación actualizadas. | 1 | 2019-02-01 | 2020-04-14 | 62.5714 | 100% | Se realizó un control de cambios en módulo RNP del SIFF para visualizar los campos de activación e inactivación de las cédulas palmeras del RNP y la información fue cargada en su totalidad al ambiente productivo. | 212 | 178 | Jorge Ivan Arango
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on O31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debería realizar pruebas sobre el sistema para validar las actividades del 8.2.2 al 8.2.4, las cuales consistirian en: 1. Verificar el listado de cédulas y fecha de activación cargadas al sistema de información con respecto al físico. 2. Validar la asignación automática del consecutivo. 3. Solicitar el log de las cédulas creadas en el sistema en un período para verificar si existe algún tipo de salto.

## Auditor (hidden)
REPORTE 1010 F14.3 OFICIO REMISORIO
PLAN DE MEJORAMIENTO FONDO DE FOMENTO PALMERO VIGENCIA 2016-2017
INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | CONCEPTO AUDITOR INTERNO
1 | Convenio No. 126 de 2017 ...se evidenció que en algunos predios del núcleo palmero Frupalma, donde se desarrollaron actividades del Convenio, se encontraron estípites enteros de palmas eliminadas, a los cuales, no se les realizó el procedimiento de picado establecido en la Resolución 4170 de 2014... | Deficiencias en la aplicación del método de intervención, que puede originar la llegada de plagas que causarían daños mayores en las plantaciones.. Se observó que el personal técnico responsable de realizar la verificación de las palmas enfermas, maneja y aplica criterios distintos a los formulados por CENIPALMA y que fueron adoptados por el ICA en la Resolución 4170/14. | 1.1. Revisar y proponer los ajustes necesarios en la reglamentación fitosanitaria del ICA. | 1.1.1 Propuesta de ajuste a la reglamentación fitosanitaria con los procedimientos de eliminación puntual de palmas por afectación fitosanitaria. | 100%
|  | ...Si bien CENIPALMA ha ejecutado estrategias de sensibilización y educación fitosanitaria a técnicos, operarios y productores, estas acciones no han sido lo suficientemente efectivas en la zona… | 1.2. Fortalecer las acciones de transferencia de tecnología y capacitación en temas fitosanitarios y reglamentación del ICA en la Zona Norte. | 1.2.1. Actividades de transferencia de tecnología y capacitación específicas en temas fitosanitarios de manejo de PC desarrolladas en la zona norte. | 100%
|  |  | 1.3 Fortalecer el rol de los supervisores de contratos de la Coordinación de manejo sanitario de Cenipalma. | 1.3.1. Capacitación al personal de la Coordinación de manejo Sanitario sobre el rol de supervisión de contratos. | 100%
2 | Pudrición del Cogollo y Nuevas Siembras Zona Norte "...En el numeral 5.2.4 de la Resolución 4170 de 2014 del ICA se estableció que, en caso de renovación de lotes de palma eliminados debido a una alta incidencia de la PC (mayor al 20% en grados de severidad 4, 5 y cráter), “se deberán utilizar materiales tolerantes a la PC registrados ante el ICA”. | ... Falta de adopción integral de las recomendaciones técnicas formuladas por CENIPALMA, como resultado de sus investigaciones, en lo que respecta al uso de materiales resistentes a la PC. | 2.1. Fortalecer las actividades de transferencia de tecnología y capacitación en temas de PC y manejo de híbrido en la Zona Norte. | 2.1.1 Diagnóstico de los núcleos palmeros con baja adopción de recomendaciones técnicas formuladas por Cenipalma, en cuanto al manejo sanitario y nuevas siembras. | 100%
|  |  |  | 2.1.2. Actividades de transferencia de tecnología en manejo de PC e híbrido en la zona norte, priorizando los núcleos palmeros de baja adopción como resultado del diagnóstico. | 100%
3 | Detalle de transporte sin facturadentro del formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13/7”, se incluye un aparte al que se le denomina “Detalle del transporte sin factura”, en el cual el empleado relaciona unas rutas y valores, sin especificar la identificación del beneficiario del pago y el detalle del gasto, como la identificación del recorrido y el vehículo utilizado. | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. | 3.1 Ajustar el formato "legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”, incluyendo la identificación del beneficiario del pago e identificación del medio de transporte utilizado (ej. número del placa del taxi), cuando se trate de: taxi, mototaxi, chalupa, entre otros. | 3.1.1. Ajuste al Formato “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” conjuntamente entre Servicios Administrativos y Gestión Financiera. | 100%
|  | La situación se presenta por cuanto FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en un formato...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. |  | 3.1.2. Actualización del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13”en el Sistema de Gestión de Calidad por parte de la Oficina de Gestión Organizacional. | 100%
|  | FEDEPALMA ha establecido que es suficiente con la declaración en el formato de legalización de gastos de viaje nacional ...sin embargo, esta práctica no permite la soportabilidad del gasto en materia de control interno contable, puede posibilitar la descripción de valores superiores o inferiores al realmente erogado, y que no sean susceptibles de verificación y comprobación. |  | 3.1.3. Comunicación de los cambios del formato de “legalización de gastos de viaje nacional – ABS –F13” a la organización. | 100%
4 | Arrendamiento de vehículos en los contratos de arrendamiento no se incluye el kilometraje de recorrido por vehículo a la fecha del primer pago. En algunos casos se constató que el modelo de fabricación de las motos supera 2 años o 5 años de uso y no fueron renovadas; en otros contratos se realizaron modificaciones a ítems necesarios para el cálculo del canon de arrendamiento. | ...inadecuado control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración de CENIPALMA para la suscripción de contratos de arrendamiento de vehículos; lo que puede ocasionar que se reconozcan tarifas que pueden ser superiores a los parámetros definidos. | 4.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 4.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | 100%
|  |  |  | 4.1.2 Creación, aprobación y comunicación del procedimiento de suministro de herramienta de trabajo a través de auxilio de rodamiento de vehículos. | 100%
|  |  |  | 4.1.3 Revisión de los acuerdos de suministro de herramientas de trabajo relacionado con los vehículos, verificación de su cumplimiento y adelantar las acciones que correspondan. | 100%
5 | Kilometraje fuera de zona Al revisar los soportes del gasto, se constató el pago, por concepto de “rodamiento de vehículo fuera de zona”, correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar mantenimiento del vehículo de su propiedad ydel cual se cancela canon de arrendamiento por parte de CENIPALMA,sin que tal pago obedezca a actividades propias del proyecto | ..la CGR evidencia que el contenido del clausulado citado por la entidad, ratifica las inconsistencias entre el instrumento de reglamentación y lo acordado en los contratos de arrendamiento de vehículos. | 5.1 Optimizar el modelo de suministro de herramienta de trabajo relacionado con los vehículos. | 5.1.1 Actualización, aprobación y comunicación de lineamientos del modelo de suministro de herramienta de trabajo, eliminando el reconocimiento de los gastos por concepto de rodamiento de vehículo fuera de zona correspondiente al desplazamiento de empleados a la ciudad de Pasto para realizar el mantenimiento de su vehículo. | 100%
6 | Beneficiarios Plantas Extractoras La CGR observó que generalmente son seleccionadas las mismas plantas de beneficio y cultivos tales como Extractora Central, Palmeras de Puerto Wilches, Hacienda la Cabaña, Oleoflores, entre otras, para la ejecución de los proyectos experimentales desarrollados por CENIPALMA y FEDEPALMA. | ... Ausencia de soportes que justifiquen la objetividad en la selección de unas u otras plantas para ser consideradas en el desarrollo de proyectos experimentales. | 6.1. Revisar criterios, ajustar y definir un sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota | 6.1.1. Revisión, ajuste y definición de un documento con sistema de cálculo como apoyo a la decisión de desarrollar los proyectos en unas u otras plantas extractoras aportantes de la cuota de fomento palmero. | 100%
7 | Reconocimiento y Publicidad Imagen FFP En las visitas realizadas a las extractoras con los auditores del Fondo de Fomento Palmero, ellos acuden con una dotación especifica de identificación (camisa y gorra); sin embargo, se observa que en los elementos no es explícita la imagen del Fondo" | FEDEPALMA y CENIPALMA no diferencian en sus actividades la imagen de la ejecución con recursos del FFP, de las que son cubiertas con otras fuentes de recursos; lo cual genera que, no se identifique y reconozca que tales eventos y actividades se adelantan con recursos de la cuota pagada por el gremio y que el mismo no valore los beneficios del aporte realizado. | 7.1 Resaltar la imagen del Fondo de Fomento Palmero cuando los empleados porten las camisas institucionales en eventos y actividades financiadas con recursos del Fondo. | 7.1.1 Diseño y entrega de un elemento distintivo que tenga claramente expuesto los créditos al Fondo de Fomento Palmero y que deberá portarse con la camisa institucional. | 100%
|  |  |  | 7.1.2 Diseño y entrega de pendones a los extensionistas que realizan actividades de capacitación y transferencia de tecnología financiados con recursos del Fondo de Fomento Palmero. | 100%
8 | Registro Nacional de Palmicultores: 1. El proceso del RNP es genérico y no incluye: la referencia al SIFF y a su Manual, las actividades de actualización de datos, la implementación de controles manuales y automáticos, la identificación de riesgos y su correspondiente gestión, la definición de los indicadores de gestión para evaluar y accionar los eventos de mejora continua... | Ausencia de variables de medición en las actividades del proceso “Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” | 8.1. Actualizar el procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” RG-P01/4. | 8.1.1. En el del procedimiento "Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores” , se ajustaran en mayor detalle las actividades de inscripción, actualización, validación y cargue de la información del palmicultor en el Sistema de Información (SIFF) de la Federación, incluyendo los controles manuales, semiautomáticos y automáticos. | 100%
|  |  |  | 8.1.2. En el Capítulo 10 "Referencias" del procedimiento" Registro Nacional y Cedulación de Palmicultores”, se incluirán el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, Modulo Registro Palmero" y el "Manual de Usuario al Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros- Módulo Ayuda". | 100%
|  |  |  | 8.1.3 Identificar los riesgos al subproceso "Registro, Afiliación y Atención de Palmicultores". | 100%
|  |  |  | 8.1.4. Revisar y analizar el indicador existente asociado al procedimiento que permita accionar los eventos de mejora continua. | 100%
| Registro Nacional de Palmicultores: 2. Se evidenció en la verificación de la base de datos del RNP, la ausencia de controles en los componentes de información del consecutivo de cédulas palmeras y del estado de vinculación de los palmicultores. | Ausencia de políticas institucionales con respecto a la aplicación de mecanismos de evaluación a la calidad de los datos del sistema de información de los Fondos Parafiscales Palmeros. | 8.2. Implementar un control de cambios sobre el "Sistema de Información de la Federación y de los Fondos Parafiscales Palmeros, SIFF, Modulo Registro Palmero", que garantice el debido registro, trazabilidad y calidad de los datos . | 8.2.1. Implementar en el Sistema de Información (SIFF) los controles automáticos que garanticen la trazabilidad del registro y la actualización de la información. | 100%
|  |  |  | 8.2.2. Automatizar el inventario de consecutivos en el sistema de información (SIFF). | 100%
|  |  |  | 8.2.3. Crear la asignación automática en el Sistema de Información (SIFF) del número de Cedula Palmera a cada inscrito al Registro Nacional de Palmicultores. | 100%
|  |  |  | 8.2.4. Actualizar el Sistema de Información (SIFF) con el inventario físico actual del RNP, para asegurar la consistencia y administración de los datos. | 100%
|  |  |  | 8.2.5. Incorporar al Sistema de Información (SIFF) las fechas de activación de los palmicultores cargados en el 2010. | 100%
Note on G6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El auditor interno de los Fondos Parafiscales Palmeros ha evaluado la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento suscrito por el Fondo de Fomento Palmero y existe razonabilidad suficiente para conceptuar que su alcance cierra la causa del hallazgo.